*Государственный музей политической истории России*

ОТЧЕТ ВЫПОЛНЕНИЯ

«Дорожной карты-2021»

по обеспечению доступности музейных объектов и услуг для инвалидов

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *№ п/п* | *Мероприятие* | *Выполнение* | *Примечания* |
| 1. **Преодоление барьеров и адаптация музейного пространства**
 |
| *1.1.* | Проведено обследование трех музейных объектов (Куйбышева, 2-4, Гороховая, 2, Болотная, 13) с целью оценки состояния их доступности для инвалидов и лиц с ВОЗ. Публикация на сайте «Доступная среда жизнедеятельности инвалидов Санкт-Петербурга **city4you.spb.ru** <https://www.city4you.spb.ru/city4you/ds/service/searchresult.htm> Актуализированы паспорта доступности трех музейных объектов и услуг. Публикация на сайте музея на странице «доступная среда» <https://polithistory.ru/visit_us/dostupnost_dlya_invalidov/passports/#page-header> | Приказ № 106-о от 16.08.2021 «Об актуализации паспортизации музейных объектов на предмет обеспечения условия доступности музея и услуг для инвалидов и лиц с ВОЗ»Приказ № 113 от 31.08.2021 «Об утверждении паспортов доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения музейных объектов социальной инфраструктуры» |  |
| *1.3.* | Изготовлены тактильные таблички на Брайле для входной зоны ДМЦИВ (Болотная, 13). | Договор № 29 от 19.08.2021 с Ресурсным Институтом Социальной Практики  |  |
| 1. **Доступность музейных экспозиций и выставок**
 |
| **2021 год** |
| *2.1.* | Проведена Школа гидов, носителей РЖЯ, для подготовки их к экскурсионному обслуживанию глухих посетителей на экспозиции «Россия и Мир. XIX-XX ст.», в Детском историческом музее и Детском музейном центре исторического воспитания. | Приказ № 64 от 07.04.2021 «О подготовке гидов, носителей РЖЯ, для проведения экскурсий и занятий глухим и слабослышащим посетителям музея» |  |
| *2.2.* | Организованы локации для слепых посетителей на музейных выставках и экспозициях:* на выставке «Космос: между мечтой и политикой» (изготовлено интерактивное пособие «ракеты-носителя космического корабля «Восток» 1961 г.)
* в экспозиции «Человек и власть в России. 19-21 вв.» (созданы эквиваленты музейных экспонатов для тактильного восприятия инвалидами по зрению)
* в экспозиции «Империя на путях модернизации. Россия в 19 – начале 20 в.» (созданы эквиваленты музейных экспонатов для тактильного восприятия инвалидами по зрению).
 | Договор № 35 от 13.08.2021 с ИП Назаров Е.В.  | ФОТО |
| 1. **Доступность музейных мероприятий, организация специальных зон**
 |
| **2021 год** |
| *3.1.* | Оборудовано специальное место для пеленания младенца в туалетной женской комнате. | Счет № 70056 от 10.03.2021  | ФОТО |
| 1. **Расширение должностных обязанностей сотрудников в направлении «Доступная среда».**

**Инструктирование.****Обучение** |
| **2021 год** |
| *4.1.* | 29.03.2021 проведен семинар на тему «Глухие посетители в музее. Этика работы. Особенности подготовки музейной экспозиции» для сотрудников музейных служб, работающих с посетителями. Семинар провела Ида Антоновна Михаленкова, специалист по работе с людьми с нарушениями слуха, к.п.н. |  | В семинаре участвовало 44 сотрудника и администрация музея. |
| *4.4.* | Обучение прошла Кураева Л.К., заместитель генерального директора по научно-просветительной работе, ответственный за доступную среду в музее, по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Социокультурная реабилитация и адаптация инвалидов и лиц с ОВЗ в пространстве учреждения культуры» в Санкт-Петербургском государственном институте культуры.  | Удостоверение о повышении квалификацииСерия ПК № 781294007141, рег.номер 02101/49Дата выдачи 04.06.2021 |  |
| *4.5.* | Созонова В.Е., экскурсовод 1-й кат. отдела музейной педагогики, прошла обучение по программе повышения квалификации «Специфические средства общения со слабослышащими детьми» в Частном образовательном учреждении высшего образования «Институт специальной педагогики и психологии». | Удостоверение о повышении квалификации 14 0583494, рег.номер К1706/21Дата выдачи 19.03.2021 |  |
| 1. **Создание специальных музейных программ**
 |
| **2021 год** |
| *5.1.* | Изготовлена 3-я очередь настольного игрового макета «Путешествие в Лесной» (14 макетов объектов и типажей) для проведения занятий с детьми с ограничениями по зрению и ограничениями по слуху (в том числе, и выездных). | Контракт от 15.06.2021 с ИП Лысенко Кристина Александровна  |  |
|  | Проведено 14 тематических экскурсий и занятий на РЖЯ для 180 человек с ограничениями по слуху.  | Контракт № 13 от 01.06.2021 на оказание услуг по проведению экскурсий на РЖЯ для групп посетителей с ограничениями по слуху с Хачадуровым Н.А.  |  |
| *5.4.* | Опубликовано три видеоролика инклюзивного партнерского проекта «Два на два» для посетителей с нарушениями по слуху и нарушениями по зрению. Авторская группа: Леонтьева О.В., экскурсовод 1-й категории научно-просветительного отдела; Созонова В.Е., экскурсовод 1-й категории отдела музейной педагогики. | <https://polithistory.ru/virtual/video_ex/2na2/#page-header> |  |
| *5.5.* | Проведены онлайн и офлайн музейные экскурсии для людей с инвалидностью в рамках Всероссийского фестиваля «Эстафета доброты-2021», приуроченного к Международному дню инвалидов.  | Приказ № 115-о от 07.09.2021 «Об участии музея во Всероссийскому фестивалю «Эстафета доброты», приуроченном к Международному дню инвалидов» |  |
| 1. **Организация размещения специальных мест для транспорта инвалидов**
 |
| **2021 год** |
| *6.1.* | Вдоль дома № 1/5 по ул. Куйбышева организованы парковочные места для стоянки транспортных средств, в том числе и л/т инвалидов. Дирекция по организации дорожного движения СПб включила в план работ согласование и реализацию схемы установки дорожных знаков у дома № 2-4 по Кронверкскому пр. (адрес ГМПИР), разрешающих парковку л/т инвалидов. | Письмо начальника отдела организации дорожного движения А.В. Яковлева (СПбГКУ «Дирекции по организации дорожного движения Санкт-Петербурга)№ 244 от 12.07.2021 (вход. № 383 от 18.08.2021) | ФОТО |

 *Л.К. Кураева,*

*заместитель генерального директора*

*по научно-просветительной работе*